上海市韧性安全城市建设“十五五”规划

编制研究项目

- 公 开 征 集   文  件

2025年2月

- 第一部分  采购公告

供应商：

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述和考察上海重要讲话精神，落实本市《关于加快推进韧性安全城市建设的意见》相关要求，根据市发展改革委关于“十五五”规划研究和编制的安排部署，上海市应急管理局拟委托第三方开展上海市韧性安全城市建设“十五五”规划编制研究工作，现面向社会公开征集愿意受委托开展此项工作的主体。

- 一、项目概况

1.项目名称：上海市韧性安全城市建设“十五五”规划编制研究项目

2.项目预算：不超过50万元，否则视为无效标

3.时间要求：合同签订之日起 至2025年12月31日

- 二、供应商资格要求

1.具有应急管理、防灾减灾、韧性城市建设相关政策理论研究和规划编制经验的单位均可申请。本项目征集不接受联合体响应。

申请单位应组成项目组，项目组组长应具有较高的理论素养和较强的研究、组织和协调能力。

2.参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.法人代表/单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.具有履行合同所必需的专业技术能力。

5.在本市有固定的经营场所和技术服务人员，能够提供完善的售后服务。

- 三、文件要求

请报价供应商提供纸质响应文件（一正三副），文件要求胶装或装订整齐、密封包装，标明项目名称、日期、单位名称，并盖有单位公章，封口处盖骑缝章。

- 四、报价截止时间

受邀报价供应商请于2025年3月13日12：00（北京时间，以邮戳为主）前将纸质文件寄送至上海市复兴中路 593 号民防大厦 1712 室。

- 五、评审办法

本项目采用综合评分法进行评审，评标小组由5人组成（用户代表1名、专家4名）。评标小组对合格的响应文件进行评审。经评标小组对其项目方案、公司状况、服务团队、服务承诺、项目报价等开展综合评审，确定评审结果最优者为推荐中标单位。具体评分细则如下：

1.价格标评分（10分）（小数点保留两位）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总报价 | 10分 | 1.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定，综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 ； |

2.技术商务标评分（90分）

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术应答文件的响应性 | 10 | 根据应答文件技术部分对征集文件响应的规范性、严谨性、逻辑性和内容是否齐全进行综合评审。 应答文件技术部分规范严谨、内容齐全得8-10分，较为规范严谨、内容较为齐全得5-7分，文件规范严谨性及内容齐全性一般得1-4分。 |
| 2 | 项目实施方案 | 25 | 根据应答人提供的项目实施方案（包含但不限于对该项目的理解、计划编制，实施措施及报告编制等）周全性、实用性、科学性、合理性进行综合评审。 提供的内容全面、科学合理，切实可行得18-25分，提供的内容基本全面，无缺项漏项，基本可行得11-17分，提供的内容一般，有缺项漏项得1-10分。 |
| 3 | 服务团队 | 25 | 根据应答人提供的项目团队组建方案（方案内容须包含项目主要负责人同类工作经验和资质条件，以及小组成员的构成等）进行综合评审。仅提供专用资格项要求的服务团队得基础分10分，项目负责人具备10年及以上应急管理、防灾减灾、韧性安全城市建设相关政策理论研究和规划编制工作经验、硕士及以上学历、高级职称且项目负责人曾经承担过3个及以上类似咨询项目的研究工作适当增加5-10分；其他项目组成员硕士及以上学历且具备3年及以上咨询工作经验，增加项目组成员人数，适当增加1-5分，最高得分不超过25分。 |
| 4 | 相关业绩 | 10 | 根据应答人提供的业绩材料进行综合评审。仅提供专用资格项要求的业绩得基础分5分，每多提供一项同类政策理论研究和规划相关服务业绩得2分，最高得分不超过10分。 |
| 5 | 服务承诺 | 10分 | 承诺是否全面、详实情况：服务质量承诺内容完善、专业人员到岗承诺及保障措施、后续服务合理完善得5分，根据情况适当扣分，最低为2分。有相应增值服务承诺加2分，最高得分不超过10分。 |
| 6 | 单位概况 | 10分 | 应答人提供的单位简介、资质证明材料，从单位性质、履约能力、执业人员、综合服务能力等方面进行综合评审，优：9～10分；良：6～8分；一般：1～5分。 |
| 合计 |  | 90分 |  |

注：以上各评分项，如报价人未提供相对应内容，评标小组不受最低评分标准限制，可予以零分计算。

3.总分计算

由评标小组成员对每一份响应文件进行独立评分，然后取算术平均值（保留小数点两位）。计算每个报价供应商的实际得分（价格标得分+技术商务标得分），并按得分高低排出名次。

- 六、联系方式

1.单  位：上海市应急管理局

2.地  址：复兴中路 593 号1712室

3.联系人： 向老师

4.电  话： 021-23305913

- 第二部分  上海市韧性安全城市建设“十五五”规划编制研究项目技术规范书

一、基本需求及服务要求

（一）基本需求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述和考察上海重要讲话精神，对标上海政治站位、总体定位、实践落位以及大安全大应急的要求，坚持总体国家安全观，统筹发展与安全，聚焦城市运行面临的各类突发事件，强化规划引领作用，把韧性安全理念融入城市发展过程，为上海加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市提供有力安全保障。

本项目须坚持问题导向和目标导向，综合4个牵头单位对于韧性安全城市建设的思路，广泛听取相关政府主管部门和专家的意见建议，综合运用文献法、调查法、实证研究、定性分析与定量分析相结合等方法开展相关工作，确保研究成果有利于规划编制的系统性、前瞻性和可操作性成效。主要包括以下4个方面：

1.资料搜集。搜集梳理国家、本市和兄弟省市关于韧性城市建设的政策文件、相关规划，各行业主管部门关于行业韧性发展的推进实施计划，专家学者对韧性安全城市建设的理论研究和“十五五”规划建议；横向衔接有关部门“十五五”规划内容、行动计划、实施方案及工作计划，确保资料详实，规划有据。

2.调研访谈。部门调研：以规划编制牵头部门的韧性安全理念和思路为牵引，根据需要，分批次、分专题调研市安委会、市防灾减灾救灾委成员单位、城市安全运行管理等相关部门。专家访谈：以开展座谈会、专题研讨等形式，召集长期研究国内应急管理、防灾减灾救灾和外韧性安全城市建设的专家、学者，开展座谈会，针对性调研走访长期从事相关技术咨询服务工作的社会组织或科研单位。

3.比较分析。对标国际最高标准、最好水平，借鉴国外发达城市先进理念，结合国内国土空间韧性安全规划思路，比较分析国内外韧性城市相关规划编制内容和方法；学习借鉴伦敦、东京、纽约、新加坡等国际典型城市推进韧性安全城市发展的经验做法，结合上海在国家发展中的战略定位和长三角一体化协同发展的战略要求，客观、系统分析超大城市的特征、面临的风险挑战。

4.归纳总结。对资料搜集、调研访谈、比较分析等结果进行分析总结，归纳出规划编制研究的总体思路和方法。

（二） 服务要求

1.规划编制研究工作须将韧性安全城市建设理念与国家安全体系、安全保障能力重大部署充分衔接，结合本市总规的要求，聚焦各牵头单位对于韧性安全城市建设的要点需求，对“十五五”时期，上海推进韧性安全城市建设的现状基础、瓶颈约束以及面临的形势与挑战等作出科学研判，立足实际，研究提出规划的指导思想、目标指标、重点任务以及重大工程项目等内容。

2.项目组成员配备应科学合理，相关人员应熟悉应急管理、防灾减灾救灾、韧性安全城市建设等方面政策理论和规划编制研究工作。

3.项目组应落实进度安排，按时完成阶段性工作。

4.规划编制研究报告须经双方认可并通过专家评审。

二、进度要求

2025年3月底前：部署启动阶段。启动项目部署分工，成立规划编制研究工作小组；同步开展前期研究和相关调研，形成规划编制研究工作方案及规划思路框架初稿。

2025年6月底前：编制起草阶段。广泛走访调研、收集基础资料，组织开展规划编制起草工作，形成规划初稿。

2025年9月底前：征求意见阶段。根据本市重大行政决策工作规范的要求，充分征求相关单位、各方专家、社会公众意见；根据反馈意见进行修改完善。

2025年11月底前：报请审议阶段。组织专家开展咨询论证，形成报审稿，按市级专项规划规定程序提交市政府审定。

2025年12月底前：配合完成相关收尾工作。

三、交付时间

2025年12月31日之前，完成承担的规划编制研究报告的编制工作及重大行政决策工作规范要求的工作。

四、验收条件及标准

按时间节点要求，提供上海市韧性安全城市建设“十五五”规划编制研究报告（正本及相应电子文本），通过专家论证评审。

五、付款方式

在合同生效之日起30日内，甲方支付合同总价的40%；乙方根据甲方时间要求完成规划初稿，并经专家验收后，30日内，甲方支付乙方合同总价的60%。

六、相关说明

1.中标人应对编制过程中收集的资料、过程性研究内容和最终成果保密。最终成果（包括过程材料）版权归采购人所有。未经采购人允许，中标人不得对外发布、公开或向第三方提供课题研究成果。

2.中标人在签订合同时，不得提出附加条件和不合理要求，否则将取消其成交资格。

3.报价人成交后一律不得将服务内容转包或分包，一经发现，采购人有权终止协议，由此造成的一切经济损失由中标人负责赔偿。

4.中标人应严格按照已确认的服务方案和工作流程提供服务，无条件的接受采购人对其工作质量的监督检查。

5.中标人所提供的服务质量标准按照国家标准、行业标准或采购人指定标准确定，上述标准不一致的，以严格的或最新的标准为准。没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

- 第三部分  响应文件

1.应答函（附件 1）；

2.法定代表人等资格证明书（附件 2）；

3.授权委托书（附件 3）；

4.项目报价一览表（附件 4）；

5.项目报价明细表（附件 5）；

6.投标人近三年承担的类似项目业绩一览表（附件 6）

7.拟派本项目保障团队人员情况表（附件 7）；

8.项目实施方案（附件 8）；

9.资格证明文件目录（附件 9）。

- 附件 1

应答函

致：  （采购人名称）

（供应商名称）（以下称“我方”）已仔细研究了              （  项目名称） 采购  文件的全部内容，包括澄清或者修改文件以及有关附件，我方将严格按照采购文件要求递交符合要求的全部应答文件。

我方承诺如下内容：

1. 我方的应答文件包含“响应文件”中规定的全部内容。

2. 我方承诺在采购文件规定的应答有效期内不修改、撤销应答文件。

3.我方在参与投标过程中根据评标小组要求提供的符合相关规定的澄清文件，构成应答文件的组成部分。

4. 我方承诺不向第三方透露与采购相关的所有信息。

5. 如确定我方成交：

（1） 我方承诺在规定的期限内与你方签订合同。

（2） 我方承诺按照采购文件的规定及合同约定履行相关责任和义务。

我方在此声明，所递交的应答文件及有关资料内容完整、真实和准确且不存在“采购公告”中规定的任何一种情形。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

6. 本项承诺自本函签署之日起生效，长期有效，不受应答有效期的约束，其效力独立

存在， 不可撤销。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

地址：

电话：

电子邮箱：

日期：        年        月       日

- 附件 2

法定代表人等资格证明书（格式）

致   （采购单位） ：

兹证明         （姓名），性别      年龄     身份证号码          ，现任我

单位              职务，系本公司法定代表人/单位负责人。

供应商名称：（盖章）

日期： 年  月  日

法定代表人（身份证复印件正反面）

- 附件 3

授权委托书（格式）

致  （采购单位） ：

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名）全权代表我单位参与＿＿＿＿＿＿＿（项 目名称） 的报价响应，授权委托人由此所出具并签订的一切有关文件，我单位均予承认。

授权委托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿性别：＿＿＿＿年龄：_________ 工作部门：＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿联系电话：_______

身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

本授权书有效期：      年   月    日至     年    月    日

供应商名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人/单位负责人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字或盖章）

授权委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿（签字）

法定代表人/单位负责人（身份证复印件正反面）

授权委托人（身份证复印件正反面）

- 附件 4

项目报价一览表（格式）

货币单位：  元（人民币）

| 项目名称 | 上海市韧性安全城市建设“十五五”规划编制研究项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目总报价 （包括所有采购内容） | 小 写 |  |
|  | 大写 |  |
| 交付时间 |  |  |

供应商名称：                                   （盖章）

法定代表人或授权委托人：                 （签字或盖章）

日   期：    年    月    日

- 附件 5

项目报价明细（格式）

供应商名称：

项目名称：

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

供应商人名称：                            （盖章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日   期：    年    月    日

- 附件 6

近三年承担的类似项目业绩一览表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托时间 | 项目 完成时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |

注：

1.供应商须随本表附有效证明材料， 业绩证明材料须提供复印件并加盖供应商公章，须内容清晰。供应商须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的业绩在评审时将不予认可。

2.本表中信息如有虚假， 一经查实，其报价响应无效。

供应商名称：                            （盖章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

日   期：      年       月       日

- 附件 7

拟派本项目保障团队人员情况表（格式）

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 本项目中担任职务 | 类似项目经验 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.须提供相关证明材料（如相关证书复印件）；

2.项目组技术人员一旦确定，原则上不再变更，若变更须征得采购单位同意。

- 附件 8

项目实施方案

（格式自拟）

- 附件 9

资格证明文件目录

1.供应商的营业执照副本；

2.财务状况和税收、社会保障资金缴纳情况声明函及项目组成员近三年社保缴纳记录；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

5.参加政府采购活动近 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.提供在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的信用记录页面（页面须附系统时间，日期为采购公告发布之日后至递交截止日期之前）。

7.如以分支机构（分公司/分所等） 名义报价的，须提供总公司（总部/总

所等）授权函；

8.根据本项目文件技术要求还需提供的其他证明文件。

注：以上证明文件须加盖单位公章。